## Mål og tiltak
MÅL |  |  | TILTAK
Nr | Navn | Beskrivelse | Nr | Beskrivelse | Ansvarlig | Frist | Status
1 | Nærledelse | Innen utgangen av 2022 skal helse og mestring ha etablert en lederstruktur med klart definert lederspenn der avdelingslederne er plassert fysisk nær klinisk praksis i linje til enhetsleder som rapporterer til kommunalsjef i et profesjonalisert lederteam med tydelige funksjonsbeskrivelser. | 1 | NAV Lofoten har allerede gjennomført sin omorganiseringsprosess og beholdes som selvstendig enhet i linje til kommunalsjef. | Enhetsleder Elisabeth Pleym Olsen | Løpende
|  |  | 2 | TFF beholdes som selvstendig enhet i linje til kommunalsjef. Det gjennomføres en intern prosess i enheten der det vurderes hvorvidt dagens organisering er i tråd med kriteriene for organisasjonsstruktur i Helse og Mestring samt lovverk og gjeldende føringer på fagområdene. Her inngår også anbefaling av endret navn på enheten. | Konstituert enhetsleder Mads Tangen i samråd med avdelingsledere, vernetjeneste og tillitsvalgte | 2022-04-01
|  |  | 3 | Det startes en tverrsektoriell arbeidsprosess for etablering av miljøtjeneste i Vestvågøy som følger opp forslagene til tidligere arbeidsgruppe 4: TFF og Psykisk helse-rus. | Utarbeide mandat: Kommunalsjef i samarbeid med rådgiver Tove Yndestad. Lede arbeidsgruppe: Konstituert enhetsleder Mads Tangen. Støtte i utarbeidelse av prosjektplan og søknad om prosjektmidler: FUI. | 01.02.2022 15.06.2022
|  |  | 4 | Rapporten fra arbeidsgruppe 1: Hjemmebasert tjeneste med teambasert organisering får tydelig frem kompleksiteten i hjemmetjenesten. Kommunalsjef og prosessansvarlig team anbefaler at tiltak A gjennomføres | Enhetsledere Bente Anita Solås, Alvrun Riise og Trude Hartviksen | 2022-05-01
|  |  | 5 | Rapporten fra arbeidsgruppe 1: Hjemmebasert tjeneste med teambasert organisering gir ikke løsningsforslag som er egnet til å håndtere fremtidig demografisk utvikling, eller sentrale føringer sett i forhold til profesjonalisering, ledelse, samhandling og teamorganisering. Det nedsettes derfor en ny arbeidsgruppe som får i oppgave å gi løsningsforslag for organisering av hjemmetjenesten i spesialiserte team for 1. hverdagsmestring, 2. kreft og palliasjon, 3. demens og 4. praktisk bistand, 5. øvrig behovet for hjemmetjenestens brukere (ikke konsultative team jfr dagens demensteam) på tvers hjemmetjeneste organisert i generaliserte team. Det forutsettes at teamene ivaretar det samlede av geografi. Arbeidsgruppa kan også gjerne argumentere for alternative spesialiserte team hvis det er behov som hittil ikke er kommet frem. Teamene er fleksible og behovsstyrt. | Utarbeide mandat: Kommunalsjef i samarbeid med rådgiver Tove Yndestad. Leder arbeidsgruppe: ? | 01.02.2022 15.06.2022
|  |  | 6 | Gjennomføre arbeidet i arbeidsgruppe 3: Institusjon | Enhetsleder Kristin Mikkelsen | 2022-03-31
|  |  | 7 | Bo og service avventer tiltak 4 og 5. Det kan se ut til at det kan være nødvendig å beholde bo og service som selvstendig enhet for å kunne nå mål 1 om nærledelse, men hensynet til profesjonalisering tilsier det motsatte. En mulighet kan være å etablere intern teamorganisering på bo og service tilsvarende teamene for øvrig i hjemmetjenesten.
|  |  | 8 | Fysioterapi, friskliv og hjelpemiddeltjenesten samorganiseres med felles avdelingsleder | Avdelingsleder Marte Eliassen / Bodil Sørensen | 2022-02-01
|  |  | 9 | Psykisk helse og rus avventes tiltak 4 og 5
|  |  | 10 | Videreføre arbeidet i arbeidsgruppe 6: Legetjenesten. | Rådgiver Tove Yndestad | 2022-03-31
|  |  | 11 | Utarbeide forslag til reviderte funksjonsbeskrivelser for enhetsledere og avdelingsledere | Rådgiver Tove Yndestad | 2022-01-18
|  |  | 12 | Utarbeide oversikt over dagens stillinger innen ledelse og støttefunksjoner i sektoren slik at en får et sammenligningsbilde etter etablering av ny organisasjonsstruktur. | Rådgiver Villy Angelsen | 2022-02-18
2 | Nærledelse | Innen utgangen av 2022 skal lederteamet i helse og mestring oppleve psykologisk trygghet (trygge på å ta imot innspill, tilbakemeldinger og kritikk) i et lederteam med faste møtepunkter, der årshjul styrer prioriterte tema | 13 | Faste ukentlige møtepunkter i enhetsledergruppa er etablert. Gjensidig ansvar for psykologisk trygghet. Utarbeide forslag til kontinuerlig, nettverksbasert lederutviklings-program. | Lage forslag til årshjul: Kommunalsjef i samarbeid med staben Lage forslag til lederutviklingsprogram: Leder FUI Trude Hartviksen og Lars Strauman | 01.02.2022 01.03.2022
3 | Nærledelse | Innen utgangen av 2022 skal ledere i helse og mestring prioritere tid til å jobbe med verdiarbeid og synlighet ved å delegere bort arbeid som er tidstyver og kan delegeres. |  | Se tiltak 11 og 14
4 | Kvalitets-utvikling og kompetanse-heving | Innen utgangen av 2023 skal helse og mestring ha et etablert planverk, ledelse og støttefunksjoner som sikrer at kunnskapsbasert praksis kontinuerlig utvikles og ligger til grunn for alle beslutninger. | 14 | Utarbeide forslag til fremtidig organisering av støttefunksjoner som ivaretar sektorens behov for ressurser til forskning, utvikling og innovasjon, forvaltning og samhandling. Her inngår også USHT. | Utarbeide forslag til enhetsledergruppa: Kommunalsjef i samarbeid med nåværende stabsfunksjoner | 2022-02-01
5 | Kvalitets-utvikling og kompetanse-heving | Helse og mestring skal innen utgangen av 2022 organiseres slik at sektoren både har spisset og generell kompetanse, og har tilgjengelige støttefunksjoner med relevant kunnskap, innen kommunens satsningsområder |  | se tiltak 1-14
6 | Kvalitets-utvikling og kompetanse-heving | Innen utgangen av 2023 skal helse og mestring ha etablert en medvirkningsstruktur og -kultur som sikrer at alle brukere, pårørende og ansatte involveres så tidlig som mulig i det som angår dem, gjennom etablerte fora og etter gjeldende regelverk. |  | se tiltak 1-14
7 | Kvalitets-utvikling og kompetanse-heving | Innen utgangen av 2022 skal tverrfaglig og tverretatlig samarbeid være førstevalget i komplekse problemstillinger innen helse og mestring, samt at kompetanse og ressurser brukes på tvers av organisatorisk tilknytning når brukerens behov tilsier det. |  | se tiltak 1-14
8 | Digitale verktøy og infrastruktur | Innen utgangen av 2022 skal alle enheter innen helse og mestring ha på plass oppdaterte digitale verktøy som fungerer teknisk, til informasjonsutveksling, og til arbeids- og oppgavefordeling | 15 | Det igangsettes en prosess for revitalisering av Elektronisk pasientjournal (EPJ) som sikrer anvendelse basert på god kunnskap i organisasjonen om allerede tilgjengelige muligheter, og der personvern og datasikkerhet har særlig oppmerksomhet. | Utarbeide mandat: Kommunalsjef i samarbeid med rådgiver Tove Yndestad. Ansvarlig: Heidi Wiik | 01.02.2022 15.06.2022
|  |  | 16 | Tjenestene digitaliseres slik at den enkelte ansatte, bruker og innbygger kan benytte digitaliserte løsninger som sitt førstevalg. | Ansvarlig: Lars Pleym Ludvigsen | 2022-12-31
|  |  | 17 | Konklusjoner/anbefalinger fra arbeidsgruppe 5: IKT og eHelse iverksettes som skissert i avsluttende rapport. | Ansvarlig: Lars Pleym Ludvigsen | 2022-06-15