## Ark1
PRIORITERT HANDLINGSPLAN 2017-2020, OG UPRIORITERT LANGTIDSPLAN 2021-2028
Forkortelser: km = kommunale midler, sm = spillemidler, am = andre midler
ORDINÆRE ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Prosjekt |  | Prosjekteier | Sted | Bygge-start | Mål/ | Drift pr år |  | Kost- | Finansiering (i 1000 kr)
[5 empty] | str. |  |  | nad | 2017 eller tidligere |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[6 empty] | km | am | 1000 kr | km | sm | am | km | sm | am | km | sm | am | km | sm | am
Prioritert handlingsplan 2017 - 2020
1 | Blesthallen | Blesthallen AS/IL Blest | Bøstad | 2016 | 45 x 25m | 360 | 590 | 29000 | 3000 | 11530 | 14470
2 | Borgtun kunstgressbane | IL Blest | Bøstad | 2010 | 105 x 60m |  | 40 | 2988 | 300 | 1183 | 1505
3 | LFK Klubbhus | Leknes Fotballklubb | Leknes | 2010 | 112 m2 |  | 94 | 1885 |  |  | 1131 |  | 754
4 | Stamsund kunstgressbane | Stamsund IL | Stamsund | 2014 | 110 x 68m |  | 95 | 3324 | 400 |  | 1596 |  | 1328
5 | Skifte kunstgress, hallen | Lofothallen AS | Leknes | 2014 | 40 x 64m | 115 |  | 865 | 59 |  | 414 | 23 |  |  | 23 | 346
6 | Skifte kunstgress, idr.park. | Lofothallen AS | Leknes | 2014 | 64 x 103m | 190 |  | 1840 | 116 |  | 895 | 47 |  |  | 47 | 735
7 | Ballstad Turvei 1) | Ballstad UIL | Ballstad | 2015 | 3153m |  | 50 | 4453 | 445 | 1200 | 2808
8 | Lysløype med STIL | Stamsund IL | Stamsund | 2017 | 1350m |  | 0 | 1579 |  |  | 887 | [7 empty] | 692
Sum drift og investeringer 2017 - 2020: | [5 empty] | 665 | 869 | 45934 | 4320 | 13913 | 23706 | 70 | 2082 | 0 | 70 | 1081 | 0 | 0 | 692 | 0
Uprioritert langtidsplan 2021 - 2028, alfabetisk:
Anleggsted Lekneshallen I 2) |  | Vestvågøy kommune | Leknes | 2017 | 25 x 45m |  |  | 50000
Anleggsted Lekneshallen II 3) |  | Vestvågøy kommune | Leknes | 2018 |  |  |  | 15000
Anleggsted Lekneshallen III 4) |  | Vestvågøy kommune | Leknes | 2019 |  |  |  | 48400
Borgtun trim/ski, oppgradering |  | IL Blest | Bøstad | 2018 | 4000m |  | 0 | 700
GUIL-Brukshus/garderober |  | Gravdal UIL | Gravdal | 2017 | 356m2 |  | 70 | 3500
Leirduebane |  | Vesvågøy jeger- og fiskerfor. | Ikke avklart | 2017 | 250 x 100m |  | 5 | 450
Lofoten skatepark, trinn 2 og 3 |  | Lofoten skateboarding | Leknes | 2017 | 1500m2 |  | 8 | 2250
Nybygging basseng Ballstad 5) |  | Vestvågøy kommune | Ballstad | Ikke avkl. |  |  |  | 35900
Ny velodrom |  | Lofoten Motorsportklubb | Evjen | 2017 | 300 x 20m |  | 10 | 1500
Renovering basseng Bøstad 5) |  | Vestvågøy kommune | Bøstad | Ikke avkl. |  |  |  | 21900
Renov. basseng Svarholt 5) |  | Vestvågøy kommune | Stamsund | Ikke avkl. |  |  |  | 25000
Rulleski- og flerbruksløype |  | Leknes skiklubb | Leknes | 2017 | 1130m |  | 7 | 2130
Turnhall 6) |  | Ikke avklart | Ikke avklart | Ikke avkl.
[6 empty] | 0 | 93 | 206730
Noter:
1) | Ballstad Turvei som helhet fikk i 2014 tilsagn på kr 1,2 mill. i spillemidler, men er pga. oppstått usikkerhet ennå ikke ferdigstilt. Det må antakeligvis deles i to prosjekter
2) | Anleggsted Lekneshallen I: Ny flerbrukshall, garderober, sosialrom og styrketreningshall
3) | Anleggsted Lekneshallen II: Renovering Lekneshallen
4) | Anleggsted Lekneshallen III: Renovering svømmehallen, terapibasseng
5) | Renovering/nybygging av basseng i distriktene avhenger av hvilken beslutning om bassengstruktur som blir fattet, også jfr. note 4)
6) | Turnhall: Idrettshall II på Leknes vil kunne frigjøre Gravdalshallen til turnaktiviteter. I motsatt fall kan bygging av ny turnhall, som fremmet i forrige plan, fortsatt være aktuelt
NÆRMILJØANLEGG
Prosjekt |  | Prosjekteier | Sted | Bygge-start | Mål/ | Drift pr år |  | Kost- | Finansiering (i 1000 kr)
[5 empty] | str. |  |  | nad | 2017 eller tidligere |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[6 empty] | km | am | 1000 kr | km | sm | am | km | sm | am | km | sm | am | km | sm | am
Prioritert handlingsplan 2017 - 2020
1 | Ballbinge barnetrinnet | Vestvågøy kommune | Leknes | 2017 | 21 x 13m | 1 |  | 637 | 321 | 300 | 16
2 | Orienteringskart | Nordland FK/Vest-Lofoten vg | Leknes | 2017 | To målest. |  | 2 | 93 | 10 | 46 | 37
3 | Ballbinge/mulitsportarena | Hagebyveien velforening | Leknes | 2017 | 11 x 22m | 4 |  | 513 | 50 |  | 207 |  |  |  |  | 256
4 | Ny miljøsti i Steinfjorden | Steinfjorden bygderåd | Holdal | 2017-18 | 2000 |  | 4 | 700 |  |  |  | 315 | 315 | 70
5 | Aktivitetspark Ballstad sk. | Ballstad Gym og Turn | Ballstad | 2017 |  |  | 10 | 300 | 50 |  | 100 |  | 150
6 | Flyplasstien | Vestvågøy kommune | Leknes | 2017 | 500m | 5 |  | 600 | 300 | [6 empty] | 300
7 | Borgvatnet tursti/akt.anl. | Vestvågøy kommune | Leknes | 2018 | 500m | 5 |  | 600 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300
Sum drift og investeringer 2017- 2020: | [5 empty] | 15 | 16 | 3443 | 731 | 346 | 360 | 615 | 465 | 70 | 0 | 556 | 0 | 0 | 300 | 0
Uprioritert langtidsplan 2021 - 2028, alfabetisk:
Fygle skole nærmiljø, trinn 2 |  | Vestvågøy kommune | Fygle | 2018 |  | 5 |  | 600
Hagskaret Turvei, to trinn |  | Vestvågøy kommune | Hagskaret | 2018 | 2190 | 7 |  | 1054
Haldsvågen tur- og aktivitetsvei |  | Vestvågøy kommune | Leknes | 2018 |  | 50 |  | 600
[7 empty] | 0 | 2254